## WBS
| 항목 | 세부항목 | 담당 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 박서현 | 예정 | 완료
[13 empty] | 송승준 | 예정
사용자 | 로그인 | SNS 로그인 | 송승준
|  | 로그인 | 송승준
| 로그아웃 |  | 송승준
| 비밀번호 찾기 |  | 송승준
| 회원 | 회원 가입 | 송승준
|  | 회원 정보 조회 및 수정 | 송승준
|  | 회원 탈퇴 | 송승준
| 마이페이지 | 즐겨찾기 조회 | 박서현
|  | 채팅방 조회 | 박서현
게시판 | 커뮤니티 | 글 작성 | 박서현
|  | 글 조회 및 수정 | 박서현
|  | 글 삭제 | 박서현
|  | 댓글 작성 | 송승준
|  | 댓글 조회 및 수정 | 송승준
|  | 댓글 삭제 | 송승준
| 동행 찾기 (실시간) | 글 작성 | 박서현
|  | 글 조회 | 박서현
|  | 글 삭제 | 박서현
|  | 실시간 채팅 | 박서현
관광지 | 전체 | 전체 조회 | 박서현
|  | 검색 기능 | 박서현
|  | 즐겨찾기 | 박서현
| 상세 | 카카오지도 연동 | 박서현
|  | 후기게시판 연동 | 박서현
|  | 관광지 상세 정보 받아오기 | 박서현
| 일정 만들기 | 글 작성 | 송승준
|  | 글 수정 | 송승준
|  | 글 삭제 | 송승준
|  | 즐겨찾기 조회 | 송승준

## 화면설계
NavBar
Login |  |  | 회원가입
관광지 목록 |  |  |  | 관광지 상세 정보
동행 찾기 글 작성
동행 글 목록 | 동행 글 상세
동행 채팅방
후기 게시판 |  |  | 글 작성
상세 페이지, 댓글창 |  |  | 마이페이지 정보 조회
여행 계획
여행 계획 수정 및 등록 |  | 여행 일정 등록

## REST API URL 설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 기타 | Front-End | Back-End
[5 empty] | package | Controller | url-mapping | HTTP 메소드 | data 전송 방식 | request parameter | response
회원 | 회원정보 | 상세 |  |  | com.mycom.mytrip.users | UserController | users/{userSeq} | GET | JSON | userSeq | UserDto
|  | 등록 |  |  |  |  | users | POST | JSON | UserDto | Map<String, String>
|  | 수정 |  |  |  |  | users/{userSeq} | PUT | JSON | userSeq, UserDto | Map<String, String>
|  | 삭제 |  |  |  |  | users/{userSeq} | DELETE | JSON | userSeq | Map<String, String>
|  | 비밀번호 찾기 |  |  |  |  | users/find | POST | JSON | RequestParam(userId, userName) | UserDto
|  | 로그인 |  |  |  |  | users/login | POST | JSON | JSON | Map<String, String>
|  | 로그아웃 |  |  |  |  | users/logout | POST |  | HttpSession | Map<String, String>
| 마이페이지 | 즐겨찾기 조회 |  |  |  |  | users/favorite | GET | JSON | UserParamDto, HttpSession | UserResultDto
|  | 즐겨찾기 등록 |  |  |  |  | users/favorite | POST | JSON | UserParamDto, HttpSession | UserResultDto
|  | 즐겨찾기 삭제 |  |  |  |  | users/favorite | DELETE | JSON | UserParamDto, HttpSession | UserResultDto
게시판 | 커뮤니티 (후기게시판) | 목록 |  |  | com.mycom.mytrip.board.user | UserBoardController | boards | GET | JSON | BoardParamDto | BoardResultDto
|  | 상세 |  |  |  |  | boards/{boardId} | GET | JSON | boardId
|  | 등록 |  |  |  |  | boards | POST | JSON | BoardDto, MultipartHttpServletRequest
|  | 수정 |  |  |  |  | /boards/{boardId} | POST | JSON | BoardDto, MultipartHttpServletRequest
|  | 삭제 |  |  |  |  | /boards/{boardId} | DELETE | JSON | boardId
|  | 평균평점 | 특정 관광지에 대한 평균 평점 계산 |  |  |  | /boards/avg | GET | JSON | BoardParamDto
채팅 | 방 | 방 생성 |  |  | com.mycom.mytrip.chat | ChatController | chat/createRoom | POST | JSON | ChatRoom, HttpSession | ChatResultDto
|  | 방 목록 |  |  |  |  | chat/list | GET |  | HttpSession
|  | 방 상세 |  |  |  |  | chatdetail/{roomId} | GET | JSON | roomId, HttpSession
|  | 생성한 방 | 내가 생성한 방 목록들 |  |  |  | chat/mypage | GET |  | HttpSession
|  | 방 삭제 |  |  |  |  | chat/{roomId} | DELETE | JSON | roomId
| 메시지 | 메시지 목록 |  |  |  |  | chat/{roomId} | GET | JSON | roomId
| 채팅중 사람들 | 채팅중 사람 등록 |  |  |  |  | chat/people/{roomId} | POST | JSON | roomId, HttpSession
|  | 채팅중 사람 나감 |  |  |  |  | chat/people/{roomId} | DELETE | JSON | roomId, HttpSession
|  | 채팅중 사람 목록 |  |  |  |  | chat/people/{roomId} | GET | JSON | roomId
관광지 | 관광지 | 목록 | 관광지 불러오기 (limit, offset) |  | com.mycom.mytrip.attraction | AttractionController | attraction/search | GET | JSON | AttractionParamDto | AttractionResultDto
|  |  | 관광지 키워드 검색 |  |  |  | attraction/search/select | GET | JSON | AttractionParamDto | AttractionResultDto
댓글 | 댓글 | 목록 |  |  | com.mycom.mytrip.comment | CommentController | comment/{boardId} | GET | JSON | boardId | CommentDto
|  | 등록 |  |  |  |  | comment | POST | JSON | CommentDto | int
|  | 수정 |  |  |  |  | comment | PUT | JSON | CommentDto | int
|  | 삭제 |  |  |  |  | comment/{boardId} | DELETE | JSON | boardId | int
여행 계획 | 계획 | 목록 |  |  | com.mycom.mytrip.plan | PlanController | plan | GET | JSON | PlanParamDto | PlanResultDto
|  | 등록 |  |  |  |  | plan | POST | JSON | PlanDto | Map<String, String>
|  | 수정 |  |  |  |  | plan | PUT | JSON | PlanDto | Map<String, String>
|  | 삭제 |  |  |  |  | plan/{planId} | DELETE | JSON | planId | Map<String, String>
| 일정 | 목록 |  |  |  |  | plan/detail/{planId} | GET | JSON | planId | PlanResultDto
|  | 등록 |  |  |  |  | plan/list | POST | JSON | PlanDto | Map<String, String>
|  | 삭제 |  |  |  |  | plan/list/{planListId} | DELETE | JSON | planListId | Map<String, String>

## Vue Component 설계
src 폴더
| common | axios.js
util.js
| components | attraction | Card.vue
CardDetail.vue
PaginationUI.vue
|  | board | modal | BoardDetailModal.vue
BoardInsertModal.vue
BoardUpdateModal.vue
BoardList.vue
PaginationUI.vue
|  | findDH | modal | findDHinsertModal.vue
ChatRoom.vue
findDHCard.vue
findDHCardDetail.vue
|  | modal | FindModal.vue
LoginModal.vue
RegisterModal.vue
UserInfoEditModal.vue
|  | plan | modal | PlanRegister.vue
PlanUpdate.vue
Plan.vue
PlanDetail.vue
FooterPage.vue
MainPage.vue
NavBar.vue
| router | index.js
| stores | attractionStore.js
authStore.js
boardStore.js
chatStore.js
commentStore.js
counter.js
planStore.js
| views | AttractionView.vue
BoardView.vue
FavoriteView.vue
FinddhView.vue
MyPageChat.vue
MyPageView.vue
MyPostView.vue
App.vue
main.js